## Лист2
Действия | Ответственный | time axis 2010-02-08 to 2010-04-01
менеджер | time axis 2010-02-08 to 2010-04-01
Подписание договора | bar: 2010-02-10
Утверждение планограммы | bar: 2010-02-09 to 2010-02-10
Закупка товара
Заказ книг АСТ | Рыбакова | bar: 2010-02-08 to 2010-02-15
Доставка книг АСТ | Одинцова | bar: 2010-02-15 to 2010-02-18
Приемка книг АСТ | Одинцова | bar: 2010-02-18 to 2010-03-01
Весь товар АСТ принят и упакован | Одинцова | bar: 2010-03-01
Сбор книг для Эжвы с Карандаша | Одинцова | bar: 2010-02-10 to 2010-02-18
Сборк книг с Чернова на Эжву | Одинцова | bar: 2010-02-10 to 2010-02-18
Сбор канцтоваров для Эжвы с Карандаша | Вязова | bar: 2010-02-17 to 2010-02-25
Заказ дополнительных книг на Эжву | Рыбакова, Верещагина | bar: 2010-02-08 to 2010-02-15
Доставка и приемка доп.книг на Эжву | Одинцова | bar: 2010-02-15 to 2010-02-26
Заказ открыток на Эжву | Вязова | bar: 2010-02-08 to 2010-02-15
Доставка и приемка открыток на Эжву | Одинцова | bar: 2010-02-15 to 2010-02-26
Заказ DVD-CD на Эжву | Овчинников | bar: 2010-02-08 to 2010-02-15
Доставка и приемка DVD-CD на Эжву | Одинцова | bar: 2010-02-15 to 2010-02-26
Сбор DVD-CD на Эжву с Чернова | Овчинников | bar: 2010-02-21 to 2010-02-24
Переезд магазина в Эжве
Последний день работы магазина | Колесникова | bar: 2010-02-23
Привезти коробки для сбора товара | Колесникова | bar: 2010-02-18 to 2010-02-23
Полностью подготовится к переезду | Колесникова | bar: 2010-02-21 to 2010-02-23
Провести ревизию торгового оборудования | Колесникова | bar: 2010-02-24
Упаковка книг по категориям в коробки | Колесникова | bar: 2010-02-25 to 2010-02-26
Перевоз оборудования и книг | Овчинников | bar: 2010-02-25 to 2010-02-26
Организовать работу грузчиков, машины | Овчинников | bar: 2010-02-25 to 2010-02-26
Снять с регистрации телефон в Эжве | Колесникова | bar: 2010-02-17 to 2010-02-21
Доставка товара и мебели
Заменить оборудование | Одинцова | bar: 2010-02-17 to 2010-02-23
Подготовить для отправки оборудование | Одинцова | bar: 2010-02-22 to 2010-02-24
Доставка оборудования в Эжву | Одинцова | bar: 2010-02-25 to 2010-02-26
Доставка товара в Эжву | Одинцова | bar: 2010-02-26 to 2010-03-01
Выкладка товара в Эжве
Организация выкладки | Колесникова | bar: 2010-02-27 to 2010-03-05
Персонал
Разработка графиков, штата, утверждение | Колесникова | bar: 2010-02-08 to 2010-02-12
Подбор персонала | Колесникова | bar: 2010-02-12 to 2010-02-17
Обучение, стажировка персонала | Колесникова | bar: 2010-02-17 to 2010-02-25
Прием на работу новых продавцов | bar: 2010-02-25 to 2010-02-26
Организация работы магазина
Интернет | Колесникова | bar: 2010-02-15 to 2010-02-19
Телефон | Колесникова | bar: 2010-02-15 to 2010-02-19
Перерегистрация кассы | Колесникова | bar: 2010-02-18 to 2010-02-23
Настройка кассы, выгрузка во Фронтол | Колесникова | bar: 2010-02-28 to 2010-03-01
Торговое оборудование
Разработка доп. торгового оборудования | Овчинников | bar: 2010-02-08 to 2010-02-10
Изготовление доп. торгового оборудования | Овчинников | bar: 2010-02-10 to 2010-02-24
Доставка, установка | Овчинников | bar: 2010-02-25 to 2010-02-26
Закупка эконом-панелей | Овчинников | bar: 2010-02-10 to 2010-02-19
Закупка крючков для эконом-панелей | Овчинников | bar: 2010-02-10 to 2010-02-17
Мебель для детской зоны | Овчинников | bar: 2010-02-15 to 2010-02-19
Пуфики, вешалка для одежды | Овчинников | bar: 2010-03-01 to 2010-03-03
Отремонтировать сумочные | Овчинников | bar: 2010-02-10 to 2010-02-17
Реклама
Информация для каталога | Рыбакова, Вязова | bar: 2010-02-08 to 2010-02-14
Переговоры с соседями по ТЦ | Овчинников | bar: 2010-02-09 to 2010-02-10
Верстка каталога | Овчинников | bar: 2010-02-13 to 2010-02-14
Печать каталога | Овчинников | bar: 2010-02-15 to 2010-02-19
Организация распространения каталога | Колесникова | bar: 2010-02-10 to 2010-02-19
Доставка каталога по Эжве | Колесникова | bar: 2010-02-22 to 2010-02-28
Утверждение наружной рекламы | Овчинников | bar: 2010-02-09 to 2010-02-11
Макеты для наружной рекламы | Овчинников | bar: 2010-02-10 to 2010-02-14
Печать наружной рекламы | Овчинников | bar: 2010-02-15 to 2010-02-19
Монтаж наружной рекламы | Овчинников | bar: 2010-02-22 to 2010-02-26
Демонтаж короба с ТЦ "Триумф" | Овчинников | bar: 2010-02-22 to 2010-02-23
Макет навигации для магазина | Овчинников | bar: 2010-02-15 to 2010-02-17
Изготовление навигации для магазина | Овчинников | bar: 2010-02-18 to 2010-02-25
Монтаж навигации в магазине | Овчинников | bar: 2010-02-25 to 2010-03-03
Note on A10: Сбор с Карандаша по категориям продавцом из Эжвы, написать цену, упаковать, подписать коробки (название категории)
Note on A11: Перемещение с Чернова через центральный склад книг Д. Донцовой (сбор с Чернова продавцами Чернова, перемещение на Эжву-продавец Эжва)
Note on A12: Распечатанные (не цветные) ценники кладем сразу в коробку с перемещаемым товаро